## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como usuario administrador podre acceder a una interfaz principal WEB que me permita crear un curso nuevo de contenidos con su estructura de contenido para luego poder cargar las experiencias de aprendizaje. | Administrador de Cursos | Vista Principal de Creación curso AVA | Administrador Cursos 42 pts. | 21 | 8 | 2 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-02 | Como usuario administrador podre acceder a una interfaz principal WEB que me permita cargar todos los contenidos de un curso para que luego los alumnos puedan acceder a cada una de las experiencias de aprendizaje. | Administrador de Cursos | Vista Principal de Carga de contenidos curso AVA |  | 21 | 12 | 3 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-03 | Como usuario podré registrarme para ingresar a la aplicación AVA BlackBoard con rut, nombre, correo y crear clave alfanumérica | Alumno | Formulario inicio de sesión | Administrar cuentas de Usuarios 28 Pts. | 5 | 1 | 2 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-04 | Como usuario podré iniciar sesión para ingresar a la aplicación AVA BlackBoard con rut y clave | Alumno | Vista Principal de AVA |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-05 | Como usuario podre acceder a una interfaz principal WEB donde podre ver todos los contenidos de mi curso para acceder a cada una de las experiencias de aprendizaje. | Alumno Instructor | Vista Principal de AVA |  | 13 | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-06 | Como usuario podre ver mi nombre completo siempre visible en la sesión en la interfaz principal y en cada vista para saber que se esta activo. | Alumno | Vista Principal de AVA |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-07 | Como usuario alumno podré recuper mi contraseña por medio de método validación preguntas secretas y envío clave a cuenta de correo. | Alumno | Formulario inicio de sesión |  | 4 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-08 | Cómo usuario alumno necesito cerrar la sesion usuario presionando un botón o luego de 3 minutos sin uso cerra automáticamente paramayor seguridad. | Alumno | Vista Principal de AVA |  | 1 | 0,5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-09 | El usuario alumno podre ver en una lista cada experiencia de aprendizaje del curso para acceder al contenido que seleccione. | Alumno | Vista Principal Experiencias de Aprendizaje | Administrar experiencias de aprendizaje AVA 31 pts. | 5 | 2 | 2 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como usuario alumno podré acceder a contenidos de aprendizaje en un menú clasificados por guías, documentos o vídeos para reforzar sus conocimientos. | Alumno | Vista Específica Experiencia de Aprendizaje |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como usuario alumno podré recibir al finalizar la clase seleccionada un link de acceso a un set de preguntas relacionadas a la clase para reforzar la actividad. | Alumno | Vista Específica Experiencia de Aprendizaje |  | 13 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-12 | Como usuario alumno al completar el Quiz de preguntas el sistema me debe señalar las preguntas correctas e incorrectas e invitarme a pasar a la siguiente experiencia | Alumno | Vista Específica Experiencia de Aprendizaje |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-13 | Como instructor podré ver las actividades online realizadas por cada alumno observando su porcentaje de avance y el detalle de las realizadas y pendientes para llevar un control de la participación. | Instructor del Curso | Vista Principal actividades por asignatura | Administrar Actividades de aprendizaje 55 pts | 13 | 5 | 4 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-14 | Como instructor podré enviar mensajes por la plataforma AVA a cada alumno para indicarle su porcentaje de avance y el detalle de las ya realizadas. | Instructor del Curso | Vista Principal actividades por asignatura |  | 8 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-15 | Como instructor podré evaluar cada actividad de un alumno registrando su nota y comentarios para informarle su nivel de logro en la misma plataforma. | Instructor del Curso | Vista Principal actividades por asignatura |  | 21 | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-16 | Como usuario alumno en la plataforma AVA podré ver cada actividad evaluada por el instructor viendo la nota y los comentarios para conocer mi nivel de logro. | Alumno | Vista Principal actividades del alumno |  | 13 | 8 |  |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.